## Sprint 0
Carnet de bord sprint 0
Sprint 0 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27
Plan de la journée | - 9h Réunion d'équipe |  |  | - 9h Réunion d'équipe : Faire un point sur les outils mis en place et les habitudes à prendre - Boucler le cahier des charges : les urls et endpoints, la ou les Fonts à utiliser, arborescence du site, les compatibilités de nav - Terminer les Wireframes - Terminer user stories - Commencer le MERISE (MCD, MLD, MPD) | - 9h Réunion d'équipe : point sur la situation du projet - 9h30 Rendez-vous suivi de projet avec Virginie et Alexis : validation générale en attendant le MERISE - Continuer MERISE : MCD, MLD, dictionnaire des données et production du MPD - Kévin : mettre à jour le cahier des charges avec les Wireframe (WF) et les maquettes V1 - 15h : Matthias Démo REACT en équipe - Kévin : préparer un refresh GIT pour demain : Les branches et les PR | - 9h Réunion d'équipe - Dossier technique : conventions à préciser - Exercice GitHub pour les PR et les branches - Jérôme, Matthias : 1. Mise en place du projet coté Front - Hassane, Sébastien, Kévin : 1.Création de la base de donnée 2. Mise en place du projet Back (mise en place du server, etc...) - 17h : Review en équipe sur la partie Back | - 9h Réunion d'équipe - Back : Seeding des données dans la base + préparation d"un fichier JSON par table (pour le front) + Review code en équipe - Front : Suite de la mise en place du projet (REDUX) - Matt : regarder pour mettre en place le KANBAN sur GitHub - 16h : Review code Front et Back + Préparation de la rétrospective de vendredi
Difficultées rencontrées / Questionnements | 1- Version Mobile et /ou Desktop ? 2- Demander nom et prénom de l'utilisateur ? 3- Eco-conception ? |  |  | 1 - Fonts : accessibilité malvoyant ? | 1- Mocodo : on cherche quelles tables doivent être créées et laquelle doit être la table de liaison 2- Que doit contenir le MLD ? |  | Question : affichage des images sur notre site Plusieurs choix s’offre à nous : 1- Faire des requêtes URL sur des sites de partage de photos libre de droit style Unsplash 2- Faire des requêtes sur notre propre BDD en ayant au préalable importé les photos 3- Héberger les photos directement dans un dossier public sur le serveur du site Avantage/inconvénient : 1- Le poids du site est restreint / Cela fait des requêtes supplémentaire et, de plus, si la photo n’est plus hébergé sur le site distant nous aurons une erreur d’affichage sur notre site 2- On est sûr que les photos seront disponible / Postgres de base ne peut pas héberger de photos. Avec un plug-in supplémentaire cela serait possible mais pas du tout éco-conception car cela ferait beaucoup d’appel à notre BDD et donc du temps et de l’energie perdu 3- On est sûr que les photos seront disponible. La rapidité d’affichage est au top / Le poids du site hébergé est plus conséquent (voir le schéma sur le drive) Le choix retenu est le 3, principalement par soucis d’éco-dev (mais aussi de performance) car moins de requêtes et de calculs à faire, et comme nous hébergeons le site sur un serveur perso nous n’avons pas le soucis du poids du site.
Solutions / Contournements apportés | 1 - Choix de faire un site Mobile first : pour faire des randonnées, il faut avoir le "site" dans la poche 2- Nous demandons juste un pseudo pour création d'un compte (moins engageant pour le RGPD) 3- Nous faisons un site éco-dev en privilégiant un design épuré, responsive, minimisant la taille des requètes vers la BDD, format des images etc... |  |  | 1 - Fonts : recherche internet (voir fichier Source dans le drive) | 1 et 2 - Après consultation des récap Kourou concernant MERISE, nous avons tranché : on a donc 3 tables dont 1 de liaison
Réalisation journée | - Début création C.D.Charges - Début création maquettes - Organisation de l'équipe - Création logo projet et favicon - Fiche des ressources GIT - Mise en place du carnet de bord et planification semaine | - Création liste des nav compatibles - Création du NOTION et transfert du cahier des charges => rédaction au propre | - Fin création maquettes - Début création wireframes | - Bouclage des users stories - Choix des Fonts et inscription au cahier des charges (taille recommandée, distance entre les lettres...) - Finalisation de l'arborescence - Finalisation des Wireframes - Finalisation des Maquettes - Basculement des données sur Notion | - MERISE : MCD, MLD, MPD - Placement du MPD dans le dossier technique | - Refresh sur GIT : PF et Branches - Initialisation du projet coté Front en pairprogramming - Inialisation du projet back en pairprogramming | Côté back { - Installation des Environnements sur les machines Back - Rédaction du readme d'initialisation - Création du seeding } Préparation de la réunion pour demain Front : - Mise en place redux et architecture - réflexion sur typage du seeding
Carnet de bord personnel |  |  | Traçabilité au jour le jour du projet |  |  | Vos avancement
Matthias H. | - Création des maquettes Desktop et Mobile - Réflexion arborescence - Réflexion users stories - Rédaction du cahier des charges |  | - Création des maquettes PC et Mobile - Création WireFrames : Layout, Accueil, Se connecter (version mobile et desk) - Préparation du SPRINT 0 | - Création routes front et back - Finalisation Wireframe - Finalisation Maquettes - Refacto des user stories - Review cahier des charges | - MERISE : MCD et MLD sur Mocodo MPD à direction du dossier technique | - Entrainement git via exercice de PR - Initialisation du projet coté Front | - Review code front + back - Mise en place de REDUX + démo du store (redux) - Elaboration du typage pour les données entrantes (géoJSON)
Jérôme D-L. | - Création Arborescence du projet |  | - Création WireFrames : Accueil PC et Mobile : S'inscrire, Voir les randos (version mobile et desk) | - Finalisation Wireframe - Finalisation Arborescence | Je suis la réalisation du MERISE et je relis les fiches récap pour la mise en place du projet côté Font | - clone du hit-mochine pour test GIT - Initialisation du projet coté Front
Hassane B. | - Création users stories | -Création liste des navigateurs compatibles | - Création Wireframe : Détail rando, Contact (version mobile et desk) | - Finalisation Wireframe - Début des Routes front et back - Ajout de la liste des navigateurs compatibles sur notion | La mise en place de MCD | - Inialisation du projet back en pairprogramming | - Finition des seeding - test des seeding dans la bdd
Sebastien R. | - Création users stories - Reflexion communautaire sur le cahier des charges | - Mise en place de Notion et transfert du cahier des charges - Rédaction du cahier des charges sur notion projet O'rando | - Création Wireframe : Mentions légales, Politique de confidentialité (version mobile et desk) | - Recherche des polices - Mise en page cahier des charges - Routes Back - Test avec Postgis | - Mise en page du test Postgis - Rédaction MLD / MPD / Dictionnaire de donnée - Rédaction d'un document expliquant le Geojson | - Inialisation du projet back en pairprogramming | - Rédaction du readme d'initialisation - Creation du seeding en pairprogramming
Kevin C. | - Création de fiche sur le Pull Request ( à finir ) - Création du carnet de bord / suivi semaine |  | - Création Wireframe : Mon compte, Favoris (version mobile et desk) | - Finalisation Wireframe - Finalisation des fiches sur le pull request (Test à réaliser sur un repo) - Finalisation des fiches sur les branchs à tester aussi | -Création de la fiche Sqitch dans notion -Mocodo pour le mcd, mld et mpd -Réalisation du répo git-mochine et test sur un repo perso | - Réalisation des test pour les branch et les PR avec l'équipe -Fiche de recap pour les branch - Init du projet back avec Seb et Hassane | -Finition des import dans le seeding -Test du seeding dans la bd

## Sprint 1
Carnet de bord Sprint 1
Sprint 1 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04
Plan de la journée | - Info formation 9h30 - 10h30 - Rétrospective (15 min (8 min de présentation et 7 min de questions)) - Front : - Mettre en place le layout : Création des composants pour le Header (nav et connexion), le fil d'Arianne et le Footer (nav). - Mettre en place le fichier JSON des datas factices pour consommation par l'app (pas fait, à transférer pour dimanche) - Back : { -Terminer le seeding -Mettre en place le serveravec swagger -Création de l'identification user -Création de la méthode qui permet d'extraire un utilisateur -Création des méthodes pour les méthodes randonnées | Back : -Poursuite des méthodes pour les randonnées -Ajout d'un middleware optionnel permettant de transformer le geojson en json en attente de validation de suppression (prévoir échange équipe) -Ajout final de la méthode de récupération des randonnées avec routes paramétrable choix des filtres { "id","title","distance","difficulty","time","localisation","created_at", } -Ajout de l'option de test des filtre à l'interface swagger -Ajout de la route pour une randonnée -Ajout de la route random pour extraire 3 randonnée au hasard | - 9h Réunion d'équipe : échange autour des données GPS + typage coté front Front : - Matt : Refacto le breadcrumbs pour profiter du store + création page accueil avec MUI + feature couleur pour chaque difficulté + préparation pour process favoris + branchement du json pour les data (et le typage) - Jérôme : intégration responsive du menu Back : - Seb : Retirer le middleware qui traitait la transfo du geoJSON (puisqu'on utilise postgis pour ce faire - paramètrage des bases du server (accès SSH, connexion au nom de domaine avec Nginx). - ajout du champ slug -modifcation du seeding -modifaction de la route hikes -création de la route qui permet d'ajouter un favori - Kévin : faire les routes API et coder les méthodes pour "user" (bcrypt, swagger) | - 9h Réunion d'équipe : Front : - Jérôme : poursuite intégration responsive du menu - Matt : création composant card et inclusion page home + création page "Fiche Rando" + régler le bug du logo + les url des images Back : - Seb : finir les routes pour les bookmarks / get, add, remove + intération des JWT en duo - Kev : finir les routes users + intégration de bcrypt | - 9h Réunion d'équipe DOCKER Front : - Matt : Pair prog avec Jérome pour création composant Nav version menu - Jé : création composant Nav version menu Back : - Seb : -Jest et test unitaire -Docker et Docker compose -jwt et refreshtoken - mise en place de la sécurité de l'api - validateur de donnée utilisateur - Kév: - pour les url, suite à un problème avec react router, j'ai déplacer les images dans le dossier : /public/img/<lenomdel'image> - les difficultés possèdent un espace au début du mot, il faudrait corriger les json. - les slugs possèdent des tiret bas, ou des tirets haut, voir les deux, si vous pouvez harmoniser avec des tirets haut c'est top - le nom de certaines images (Baie1 etc) possède aussi un espace au début du nom, ce qui fait buger les url. | - 9h Réunion d'équipe - Préparation de la rétrospectives - Déploiement du projet pour dredi = 1 feat complète en ligne 14h Review équipe pour F&B + Docker + rétrospective Front : - Matt : - Branchement de l'API sur le Store Global - Feature des filtres pages Randos - Tunnel se connecter Jérome : intégration menu tel - Faire le fichier : robot + sitemap - intégration page Fiche Rando Back : - Seb : -securité -deploiment du site - Kév :
Difficultées rencontrées | 1 - Le pistage des fonts google ? | 1- l'utlisation de sqitch avec l'utilisateur postgres pose probleme quand on utilise le user prévu pour l'app. | bannière de la page d'accueil, url de l'image : https://unsplash.com/fr/photos/photographie-darbres-pres-de-rocky-mountain-sous-un-ciel-bleu-de-jour-ndN00KmbJ1c | Dans la base de donnée, les difficultés possède des espaces au début, attention. Egalement, le nom de certaines images (Baie1 etc) possède aussi un espace au début du nom, ce qui fait buger les url. | Vu la méthode pour obtenir les randos : il faut donner toutes les randos, le tri et la pagination doit se faire coté front | Front : 1 - problème de CORS sur les requêtes API 2 - problème avec l'url d'une image pour une rando 3 - Question : as t'on besoin d'un sitemap en back? 4 - Faut-il une couleur particulière des fonts pour l'accessibilité ?
Solutions / Contournements apportés | 1 - Voir lien : Comment utiliser Google Fonts sans se faire [...] - erational | 1-Pour la phase developpement, nous utiliserons l'utilisateur Postgres pendant la phase de test |  |  | Regler route /hikes qui permet de récuperer toute les randonnées | Back : 1 - Gérer en ajoutant le module de gestion des CORS 2 - gestion de la base pour régler le problème 3 - Le sitemap sert particulierement sur le front pour le réferencement, en back nous utilisons Swagger pour rendre disponible la documentation en lien avec les endpoints. 4 - Le texte et son arrière-plan doivent avoir un ratio de contraste d'au moins 7:1 && Le texte d'en-tête (ou juste "plus grand") doit avoir un ratio d'au moins 4.5:1
Réalisation journée | [5 empty] | Trouvé je metterez à jour lundi
Carnet de bord personnel |  |  |  |  | Vos avancement
Matthias H. | - Mise en place du Layout (Nav et Se Connecter dans le Header + content + Nav dans le Footer) - Création et mise en place de la fonctionnalité Breadcrumbs |  | - Matt : Refacto le breadcrumbs pour profiter du store + création page accueil avec MUI + feature couleur pour chaque difficulté + préparation pour process favoris + branchement du json pour les data (et le typage) | - RegEx sur le breadcrumbs pour supprimer les tirets - Création composant "CardComponent" pour la page "Home" - Création page pour une Rando : "HikePage" + composants ("HikeDetail" and co) - Régler le bug du logo - Régler bug des url des images | Pair prog sur le menu avec Jérome | - Branchement de l'API sur le Store Global Pas fait ce jour : - Feature des filtres pages Randos - Tunnel se connecter
Jérôme D-L. | - Téléchargement des Fonts en local - Installation des fonts en global CSS |  | Pair-programming avec Mat (lead dev) |  | Mise en place du menu nav responsive | - Création et mise en place du fichier robots.txt et siteMap.xml - Amélioration du responsive nav
Sebastien R. | -Création du server et mise en swagger -Présentation Sprint 0 -Création des méthodes pour les randonnées | -Poursuite des méthodes pour les randonnées -Ajout d'un middleware optionnel permettant de transformer le geojson en json en attente de validation de suppression -Ajout final de la méthode de récupération des randonnées avec routes paramétrable choix des filtres { "id","title","distance","difficulty","time","localisation","created_at", } -Ajout de l'option de test des filtre à l'interface swagger -Ajout de la route pour une randonnée -Ajout de la route random pour extraire 3 randonnée au hasard | - Retirer le middleware qui traité la transfo du geoJSON en json - Install des bases du server (accès SSH, connexion au nom de domaine avec Nginx). - Rédaction d'une md concerant les étapes de l'installation des bases - Suite à la demande du front mofification de la route hikes à 10 rando par page et tier de la plus récente à la plus vieille -Ajout du champ slug dans la BDD -Modification du seeding en conséqence | - Création des dernieres routes pour les favoris - Création des dockerfiles et dockercompose - Implantation du JWT | -Jest et test unitaire -Docker et Docker compose -jwt et refreshtoken -mise en place de la sécurité de l'api -ajout de la route pour les randonnée -validateur de donnée utilisateur -jwt et refreshtoken -mise en place de la sécurité de l'api | -securité -deploiment du site
Kevin C. | -Finalisation du seeding (fusion,) |  | -Création de la requete pour crée un utilisateur avec la vérif swagger. (fonctionnelle avec Seb) -matinée de correction de bug sur l'environnement qui venait de l'import de dotenv Issu à cloturer avec la solution. | -Mise à jour des méthodes users (Débug du create, modifier le user, et obtenir les informations) -Installation de bcrypt pour le hash du password | -Mise en place de Scrypt à la place de Bcrypt pour le hash du password -Ajout des méthodes Delete et fonctionnelle. -Jdoc pour swagger des méthodes Users all good | -aide au déploiement du site doc/commande etc

## Sprint 2
Carnet de Bord Sprint 2
Sprint 2 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11
Plan de la journée | - Rétrospective (15 min (8 min de présentation et 7 min de questions)) Front : - Matt : fix bug et refactorisation générale - Jé : intégration du menu + page fiche randonée Back - Seb : Régler les problèmes liés aux CORS sur le déploiement actuel - développer l'auth avec JWT - Kev : installer le projet sur VM de l'école | - 9h Réunion d'équipe : Front - Matt : refacto du loader skeletons pour les deux pages de rando + filtres toutes les randos + tunnel de connection et authentification - Jé : menu responsive + intégration une rando Back - Kevin : Authentification user - Seb : Doc de déploiement + Doc de sécurité Refonte du logger | - 9h Réunion d'équipe : Front - Matt : tunnel de connection et authentification - Jé : intégration fiche d'une rando Back - Seb : Vérificationde l'email avec nodemailer documentation - Kev : | - 9h Réunion d'équipe Front - Seb: création page MentionLégales + creation de la MAP sur la page d'une randonnée - Matt: creation page connexion, inscription - Jé: intégration fiche d'une rando ++ Back - Seb : Changement des routes par :id pour éviter les hachs Gestion centralisé des erreurs Correction d'une anomalie qui permettais d'ajouter plusieurs foies la même randonnée dans les favoris - Kev : Test des statis sur le back (login signup) css pour les images à comprendre | - 9h Réunion d'équipe - Préparation de la rétrospectives - Déploiement du projet (AV rétro) Front - Matt : tunnel inscription et connexion - Seb : page 404 Page mon compte Probleme seeding - Kévin : pair prog avec jérome + Page Politiques de confidentialité (pense à ajouter les sources) - Jérome : poursuite intégration fiche rando
Difficultées rencontrées | la commonde https et ssl - mise en ligne sur VM o'clock impossible sans un reset de la VM, ancien repo qui pose probleme. | - pas eu le temps de commencer le tunnel de connection - Envoyer un mail pour vérif avec cloudflaire impossible - | - probleme mineur pour moi (kevin) - Avec le token de validation suite au mail, nous pouvons supprimer tous les utilisateurs, probleme à regler demain | - Bug sur l'ajout d'une randonnée en favoris , on peut ajouter plusieurs fois la meme rando - Bug sur le refresh de la page fiche rando 3- Problème de mise en page des photos sur la page une rando | CSS : soucis pour gérer le display des images
Solutions / Contournements apportés | Un parpaing | - Création d'un mail google pour vérifier via un autre outil |  | Ajout d'une contraint sur la paire usersid et hikesid qui devient unique empechant ainsi une duplication bug non résolu à l'heure actuelle 3- passage du css en flex au lieu de grid : ok | CSS : grid utilisé mais solution pas terrible
Réalisation journée | un site en ligne qui marche | Front : refacto du loader skeletons pour les deux pages de rando + filtres toutes les randos La doc se trouve dans doc du projet Back - refacto des docs swagger, creation des views pour les test de connection /création | Back : Seb à crée la validation des token par vérification de mail via nodemailor, mise à jour du site qui est en prod | Changement des routes par :id pour éviter les hachs Gestion centralisé des erreurs Correction d'une anomalie qui permettais d'ajouter plusieurs foies la même randonnée dans les favoris -Passage en front : Page MentionLégales Ajout de la technologie d'affiche de la carte Page connexion et inscription
Carnet de bord personnel |  |  |  | Vos avancement
Matthias H. | fix bug et refactorisation générale | - refacto du loader skeletons pour les deux pages de rando - filtres toutes les randos | - pair prog avec Jérome sur son travail | Création page connexion et inscription | Tunnel d'inscription et connexion + pages
Jérôme D-L
Sebastien R. | l'hostie de fusée | -Doc de déploiement -Doc de sécurité -refonte du logger -PairProg avec Kev pour le JWT | Vérificationde l'email avec nodemailer documentation | Changement des routes par :id pour éviter les hachs Gestion centralisé des erreurs Correction d'une anomalie qui permettais d'ajouter plusieurs foies la même randonnée dans les favoris -Passage en front : Page MentionLégales Ajout de la technologie d'affiche de la carte | Page 404 Page mon compte Probleme seeding Photo, logo passé de jpeg en webp Modifaction du seeding pour les nouveaux lien des webp
Kevin C. | -Test et documentation sur la mise en ligne sur la VM o'clock pour le knowledge du procéssus | -PairProg avec Seb pour le JWT -Refonte des account/auth/Route - changement sur swagger et en FR | - Test de relié les pages d'identification et création de compte html au route existante. Echec donc j'ai annuler ce que j'avais fait pour regarder proprement . | - Test des pages static pour loger et inscription. - mise sur du css pour les images des randos pas trés | - Début des photo avec Jérome -

## Sprint 3
Carnet de Bord Sprint 3
Sprint 3 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19
Plan de la journée | - Rétrospective (15 min (8 min de présentation et 7 min de questions)) Front - Matt : terminer le tunnel inscription + connection - Jé : poursuite intégration fiche rando (photos) + travail sur le format - Seb : Mise à jour du server de production Erreur detaillé en cas de pseudo et email detaillé pour l'inscription Modification de la méthode updateUser pour accepter le changement d'un seul champ et erreur avancé Méthode en cas d'email non vérifier et email expirer quand l'utilisateur se connecte lui dit email non vérifier et envoye un nouveau mail Méthode pour envoyer un email en cas de mot de passe oublié Mise en place de la sauvegarde de la bdd sur un serveur distant - Kév : page politiques conf préparer la page des favoris sur le modèle de la page de toutes les randos Back - | seb : -Doc sauvegarde de la BDD -Refacto du back mise en place des class -Mise à jour doc swagger Front Matt : - pages login (reset, init) - refacto page Rando pour le refresh - feature de connection / inscription ok - Doc générale sur le projet | Front Matt : - refacto card rando - refacto SCSS tout le site - création composant button scroll to top | - 9h Réunion d'équipe : Voir avec Seb pour la route API reset Il faut détourrer le logo car le fond n'est plus blanc pur Front Matt : - reset mdp + création nouveau - tunnel de la page Mon compte Seb: -pair-prog avec Matt pour le reset password -Mise en page de la page randonnée A faire : - terminer l'intégration du texte sur la fiche randon (que ce soit plus jolie) - trouver une belle présentation pour la nav, un truc un peu moderne + lorsqu'on réduit la largeur, la nav a un comportement dégueu - Une erreur se balade au sujet d'une balise <p> (voir console) | - 9h Réunion d'équipe : Front -seb: design page => home-page detail d'une rando tout les pages autour du compte resoltion probleme maplibre -Matt: CRUD sur page Mon Compte -Jé: comportement Nav + bouton se connecter - Kév : refacto du SCSS des Cards | - 9h Réunion d'équipe Front - Matt : CRUD page mon compte + favoris Jé: Back -Seb: retouche des gestions d'erreurs specifiaction des types d'erreur mise en place de la sécurité user agent et ip mise en place de node-cache pour la route logout qui detruit les tokens et refreshtoken stocker en cookiees debugage des erreurs -Kév et seb: création des tests Mise à jour des docs dans les differents dossiers A faire : - terminer l'intégration du texte sur la fiche randon (je crois que c'est fait ?) - trouver une belle présentation pour la nav, un truc un peu moderne | - 9h Réunion d'équipe - Préparation de la rétrospectives - Déploiement du projet (AV rétro) Front - Matt : CRUD mon compte + décodage JWT en front + crud favoris + toggle logo favoris A faire : construire une fonction pour décoder le JWT à chaque refresh de page Back Pair-Prog seb + kev - Nettoyage du code - Mise en place de la Jsdoc - Mise à jour des diffrentes docs - Vérification totale du code - Finalisation de la gestion d'erreurs - Mise à jour des tech dépréciés (de xss-clean a xss ) -Mise à jour du site (bug ngnix) | - Rétrospective (15 min (8 min de présentation et 7 min de questions)) seb: Mise à jour du site officiel et mise en place pgadmin web
Difficultées rencontrées | probleme de conflit entre npm et pnpm Front : problème de gestion de la réponse server coté front | problème sur la route API /reset car la BDD s'attend à recevoir un password, pas une adresse mail. Hors c'est la route /reinit qui doit permettre la création d'un nouveau password à partir du mail recu. |  |  | 1 - TOKEN : ne se détruit pas à l'expiration, normal ? 3 - Apparence du bouton Se Connecter sur la page Login ??? |  | - Besoin d'informer l'utilisateur de l'acceptation des mentions légales concernant le token de connexion (pour être en conformité avec le RGPD) | - REGex sur création mot de passe : ne compte pas les /
Solutions / Contournements apportés | Front : utilisation de AxiosError dans le reducer Register, sans succès. Au final, gestion dans le catch du ApiThunk, pour le type de donnée retourné. | Helas erreur de saisie du front |  |  | 1- yes le token ne se detruit pas mais s'expire | -Sous le formulaire de création de compte, ajouter une ligne de texte informant que si l'utilisateur s'inscrit il accepte les mentions légales
Réalisation journée
Carnet de bord personnel |  |  | Traçabilité au jour le jour du projet |  |  | Vos avancement
Matthias H. | Poursuite Tunnel de création de compte et Connexion | - pages login (reset, init) - refacto page Rando pour le refresh - feature de connection / inscription ok - Doc générale sur le projet | - refacto card rando - refacto SCSS tout le site - création composant button scroll to top | - Process de reset mdp + création nouveau - Page + tunnel pour page Mon compte | - CRUD page Mon compte
Jérôme D-L
Sebastien R. | Mise à jour du server de production Erreur detaillé en cas de pseudo et email detaillé pour l'inscription Modification de la méthode updateUser pour accepter le changement d'un seul champ et erreur avancé Méthode en cas d'email non vérifier et email expirer quand l'utilisateur se connecte lui dit email non vérifier et envoye un nouveau mail Méthode pour envoyer un email en cas de mot de passe oublié Mise en place de la sauvegarde de la bdd sur un serveur distant | -Doc sauvegarde de la BDD -Refacto du back mise en place des class -Mise à jour doc swagger |  | -pair-prog avec Matt pour le reset password -Mise en page de la page randonnée | Front design page => home-page detail d'une rando tout les pages autour du compte resoltion probleme maplibre | retouche des gestions d'erreurs specifiaction des types d'erreur mise en place de la sécurité user agent et ip mise en place de node-cache pour la route logout qui detruit les tokens et refreshtoken stocker en cookiees debugage des erreurs | Pair-Prog seb + kev - Nettoyage du code - Mise en place de la Jsdoc - Mise à jour des diffrentes docs - Vérification totale du code - Finalisation de la gestion d'erreurs - Mise à jour des tech dépréciés (de xss-clean a xss ) | Mise à jour du site officiel et mise en place pgadmin web
Kevin C. | - Page front politique de confidentialité - mini pair prog avec Seb pour le reset du token si expiré lors de la créations du compte |  |  | -Rectif du Css (composant filter), glissait de la mauvaise façon sous les randos. -Pas réussi à corriger la nav sans remettre le code d'avant. | - Css du cardComponents | -Finalisation du css Cardcomponents, début du sliders dans la homepage mais pas concluant -Pairprog Seb : pour instaler node-cache (vérif avant le jwt) | Pair-Prog seb + kev - Nettoyage du code - Mise en place de la Jsdoc - Mise à jour des diffrentes docs - Vérification totale du code - Finalisation de la gestion d'erreurs - Mise à jour des tech dépréciés (de xss-clean a xss )